|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ  «Информатика и системы управления»____________________________________

КАФЕДРА  «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»______________

Лабораторная работа № 5

| Дисциплина Экономика программной инженерии Тема Контроль хода выполнения проекта с помощью средств анализа затрат. Анализ рисков по методу PERT. Работа с отчетами Студент Игнатьев А.И. Группа ИУ7-83Б Оценка (баллы) _______________ Преподаватель Барышникова М.Ю. |  |
| --- | --- |

Москва.

2021 г.

Цель работы

Целью лабораторной работы является освоение возможностей программы Microsoft Project по управлению финансовыми потоками на основе анализа затрат.

Описание проекта

Команда разработчиков из 16 человек занимается созданием карты города на основе собственного модуля отображения. Проект должен быть завершен в течение 6 месяцев. Бюджет проекта: 50 000 рублей.

Условие

Дата отчета 10 мая

Отметить как выполненные все работы, которые должны были завершиться на эту дату, кроме:

- 1 апреля для задачи 38 (Тестирование модели ядра) купили специализированное ПО, стоимость которого составила 1500 руб. В результате чего фактическая длительность выполнения этой задачи увеличилась на 20% (из-за необходимости освоения нового инструментального средства).

- Задача №27 фактически завершилась на неделю позже запланированного срока.

- Задача №40  выполнена на 60%.

- С 5 апреля ведущий программист был направлен на повышение квалификации, которое длились 2 недели. В этот период его доступность в проекте составляла 50%. После обучения его зарплата увеличилась на 10%.

- С 19.04 уволился один из наборщиков данных.

- С 12 апреля на 5% увеличилась стоимость аренды сервера.

Задание 1

Дата отчета о состоянии:

Покупка специализированного ПО для задачи «Тестирование модели ядра». Длительность увеличена до 1.2 нед:

Фактическая длительность задачи «разработка 2D графических элементов» составила 4 нед вместо 3:

Задача «Создание мультимедиа-наполнения» завершена на 60%:

Повышение квалификации ведущего программиста:

Повышение его зарплаты на 10%:

Наборщик данных 5 увольняется 19.04, после чего становится недоступен:

Работа «наполнение базы объектов» начинается позже срока увольнения, поэтому остается неделимой. Длительность увеличивается до 15 нед.:

С 12 апреля стоимость аренды сервера увеличена на 5%:

Итоговое состояние диаграммы Ганта с отмеченными завершенными задачами (номера задач сдвинулись на 2 из-за добавления двух совещаний):

Итоговая продолжительность проекта составила 22.13 нед, а стоимость – 49345.98 р.

По сравнению с изначальным планом проект подорожал на 3646.98 рублей и отстал от графика на 2.23 недели.

На дату отчета затраты составляют 22422.35 руб.

К прямым затратам относятся затраты, необходимые для выполнения работ. Это зарплаты сотрудников и фиксированные затраты. На дату отчета фиксированные затраты составили 18632 руб.

К косвенным затратам относятся:

- Затраты на сервер (2290.35 руб)

- Затраты на специализированное ПО (1500 руб)

Итого косвенных затрат на дату отчета: 3790.35 руб.

Таблица освоенного объема:

По таблице видно, что освоенный объем (ОО) составляет 22759.97 руб, а освоенный (ОО) – 19477.04 руб. Фактические затраты составили 18412 руб, что меньше запланированных. Это связано с тем, что некоторые затратные работы начались позже срока, поэтому на дату отчета на них было потрачено меньше. Отклонение от календарного плана (ОКП) составило -3282.92 руб. т.е. фактический объем работы оказался меньше запланированного. Отклонение по стоимости (ОПС) составляет 1065.04 руб. Это означает, что проект укладывается в смету (ОПС > 0), но отстает от графика (ОКП < 0). Согласно прогнозу о завершении (ПОПЗ) итоговые затраты составят 43200.08 руб, что меньше затрат по базовому плану (БПЗ). Однако поскольку трудозатраты отстают от плана, и стоимость некоторых ресурсов увеличена, можно рассудить, что в итоге будет потрачено больше.

Вывод по анализу хода реализации проекта на дату отчета:

По итогам анализа можно сказать, что проект отстает от плана по трудозатратам. Из-за этого затраты на дату отчета меньше запланированных. Это значит, что пик затрат проекта сместился на более поздние даты. Из-за того, что стоимость ресурсов повысилась, итоговые затраты по проекту будут увеличены, что не было учтено в базовом плане.

Задание 2

Затраты проекта по дням:

По графику видно, что наибольшую потребность в деньгах руководитель проекта будет испытывать в начале проекта, в районе 25 марта, в районе 6 мая, а также около 2 и 23 июля. Это связано с высокой концентрацией работ, на которые назначены высокооплачиваемые сотрудники, а также с фиксированными затратами.

Задачи с превышением бюджетной стоимости на рисунке ниже:

Задание 3

Перегруппировка задач происходила по типу работ:

Такая группировка позволила сократить общие затраты по проекту до 46930 руб, не изменив его продолжительности:

Помимо этого, такая группировка позволяет лучше оценивать загрузку ресурсов, поскольку на задачи одной группы в основном назначены одни и те же ресурсы.

Выводы

В результате данной работы были освоены возможности Microsoft Project по работе с отчетами. Помимо этого, была проведена перегруппировка задач.

В ходе работы была проанализирована таблица освоенного объема, построены отчеты о затратах проекта по дням и превышении затрат, проведена перегруппировка задач.

По результатам перегруппировки удалось сократить общие затраты по проекту до 46930 руб, не изменив его продолжительности.