|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ  «Информатика и системы управления»____________________________________

КАФЕДРА  «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»______________

Лабораторная работа № 3

| Дисциплина Экономика программной инженерии Тема Оптимизация параметров проекта. Выравнивание загрузки ресурсов. Учет периодических задач. Минимизация критического пути» Студент Игнатьев А.И. Группа ИУ7-83Б Оценка (баллы) _______________ Преподаватель Барышникова М.Ю. |  |
| --- | --- |

Москва.

2021 г.

Цель работы

Лабораторная работа №3 выполняется на основе лабораторной работы № 2. Ее цель заключается в отработке навыков использования программы Microsoft Project для оптимизации временных и финансовых показателей проекта.

Описание проекта

Команда разработчиков из 16 человек занимается созданием карты города на основе собственного модуля отображения. Проект должен быть завершен в течение 6 месяцев. Бюджет проекта: 50 000 рублей.

Задание 1

Диаграмма Ганта с выравниванием:

Было сделано автоматическое выравнивание по дням. Выравнивание происходит по некритическим задачам.

Задание 2

Совещание по средам на 1 час:

После добавления еженедельных совещаний длительность проекта увеличилась до 31.38 недели, а бюджет до 70050 р, что превышает установленные пределы.

Действия для сокращения времени и бюджета:

- Создание модели ядра: + программист 2, ~ 3 нед

- Создание рабочей версии ядра: + программист 3, + программист 4, ~ 7 нед

- Исключены фиксированные затраты на совещания с помощью таблицы норм затрат B

Таблица норм затрат B (для других участников совещаний аналогично):

В итоге длительность получилось сократить до 22.13 нед, а стоимость до 47683 р:

Задание 3

Изначальный критический путь проекта (диаграмма Ганта с отслеживанием):

Шаги по оптимизации критического пути:

- Тестирование сайта: + программист 3, + программист 4, ~ 2 нед.

- Программирование средств обработки базы объектов: + программист 2, ~ 2 нед

Итоговая продолжительность проекта составила 19.9 нед, а стоимость 45699 р:

Критический путь:

Диаграммы затрат и трудозатрат по группам:

По сравнению с результатами ЛР2, процент затрат на программирование немного сократился, как и трудозатраты, но изменения незначительные.

Задание базового плана проекта:

Выводы

В данной работе были изучены возможности программы Microsoft Project по оптимизации временных и финансовых показателей проектов.

В результате работы была проведена оптимизация проекта и достигнуто время разработки 19.9 недель при затратах 45699 рублей. Для этого были более оптимально распределены ресурсы группы «программирование» и сокращены сроки соответствующих задач. Статистика затрат и трудозатрат в итоге изменилась незначительно.